## Slide 1: Verwijsloket Veluwe Gezond St Jansdal Harderwijk Noord Veluwe / Zeewolde
Resultaten na 4 maanden

## Slide 2: Verwijsloket Veluwe Gezond – Noordwest Veluwe en Zeewolde
Onderdeel 1: Doel van het project
Het verwijsloketloket ontzorgt zorgverleners in het ziekenhuis door patiënten, die één of meerdere problemen ervaren op een levensgebied (en die invloed hebben op gezondheid), warm te verwijzen naar passend aanbod in de regio. Het uitgangspunt is altijd: mensen werken aan hun leefstijl thuis wanneer dat kan, ondersteund door het sociaal domein wanneer nodig of binnen de (para)medische zorg wanneer de situatie daarom vraagt. Het verwijsloket fungeert dus als verbindende schakel tussen ziekenhuiszorg en de eerste en nulde lijn.
verkenning
Via procesmatige benadering is dit project januari ‘24 gestart. In 1e fase nadenken wat we willen bereiken en wie daarvoor nodig zijn; dus naast medische invalshoek ook nadrukkelijk de sociale invalshoek meenemen. Het geheel gevat in een projectplan.
analyse
BOUW
realisatie
In eerste periode aftasten op welke wijze het sociaal en medisch domein gezamenlijk aan dit doel zouden kunnen werken. Enige vrees in sociaal domein was dat ze veel meer aanbod gaan krijgen dan ze aankunnen; toch besluiten we samen verder het plan in te vullen.
Toen door gesprekken met medisch specialisten duidelijk werd wat men allemaal tegenkwam in het ziekenhuis was men ook eens dat een loket in het ziekenhuis een goede zaak zou zijn mits met inzet van sociaal werkers. IZA perikelen zorgden vervolgens voor vertraging
Met 7 gemeenten overeenstemming bereiken over gezamenlijke inzet van hun welzijns-medewerkers in het Verwijsloket was geen sinecure. Dat dit uiteindelijk gelukt is en door de gemeenten zelf bekostigd wordt is een groot compliment voor deelnemende partijen. We geloven in deze opzet!

## Slide 3: Verwijsloket Veluwe Gezond – Noordwest Veluwe en Zeewolde
Onderdeel 2: Wat is er veranderd in de zorg?
Cliëntenraad: hou de verwachtingen realistisch; om echt leefstijlaspecten te veranderen is echt intensieve begeleiding nodig
Vóór het project
Specialisten stuurden patienten terug naar huisarts met verzoek om aandacht te schenken aan leefstijl-aspecten. Huisarts had daar geen tijd voor en patiënt was minder gemotiveerd
Gescheiden werelden sociaal en medisch domein
Wat heeft de samenwerking opgeleverd
Inzicht in elkaars wereld
Inzicht in elkaars werkwijze
Dat men leert van elkaar qua aanpak en interventie- mogelijkheden
Dat men elkaar waardeert in ieders bijdrage
Ná het project
Een mooie samenwerking in het ziekenhuis tussen het sociaal en medisch domein die gezamenlijk werken aan reduceren van leefstijlaspecten die gezondheid van de patiënt in de weg zitten
Patiënten worden snel geholpen middels een verwijstraject in Zorgpad in EPIC
Hoe ziet de samenwerking (keten) eruit?
Regio-groep (met daarin huisarts – welzijn – gemeenten – ziekenhuis en Gezond Veluwe regioplatform) bespreken samen hoe ze preventie in de zorg willen organiseren en realiseren een Verwijsloket waarbinnen nauw samengewerkt wordt ten gunste van de patiënt

## Slide 4: Verwijsloket Veluwe Gezond – Noordwest Veluwe en Zeewolde
Onderdeel 3: Wat merken patiënten ervan?
Wat fijn dat er aandacht is voor een probleem wat mij zo in de weg zit.
Voelt meer betrokken
Specialisten gaan meer en meer in hun polikamer het gesprek op Leefstijl brengen en toetsen hoe gemotiveerd de patiënt is om hier verder aan te werken
‘’Echt aandacht voor mijn probleem wat me in de weg zit.’’
Communicatie richting patiënten is enorm aangepakt middels folders, banner en posters, filmpjes in wachtruimte enz.
Verwijzingen
Verwijsloket Veluwe Gezond is nu bijna 4 maanden actief en we hebben vanuit verwijzers 172 client-verwijzingen gehad.
Leefstijlgesprek gehad
150 patiënten hebben een eerste gesprek gehad bij het verwijsloket (87% van de verwijzingen).
123 patiënten zijn verwezen naar een interventie in de 1e of 0e lijn (82%)
Preventie is een zaak van alle domeinen!!

## Slide 5: Verwijsloket Veluwe Gezond – Noordwest Veluwe en Zeewolde
[ Logo’s organisties ]
Project Veluwe Gezond in 4 maanden 150 verwijzingen
(In Flevo Gezond in 1 jaar 360 verwijzingen)
Opvallend resultaat
Onderdeel 4: De impact in cijfers (na 4 maanden)
Aantal zorgverleners getraind
Aantal verwezen patiënten totaal en waarvan specifiek naar sociaal domein:
Aantal verwijzingen
Aantal consulten waarvan leefstijl ‘vast’ onderdeel op het verwijsloket:
123 25
99
150
172

## Slide 6: Verwijzingen naar het sociale domein.. In 4 maanden tijd zo’n 25 x. Een 3 voorbeelden;
A Jongeman, ingestuurd door Heelkunde, met verwijsvraag: Verslaving
Analyse: ADHD, Burn-out, alcohol, existentiële vragen
Interventieadvies: eerst slaapgedrag veranderen, alcohol begeleiding en ontspanning
Verwijzing naar Welzijnscoach van gemeente en POH GGZ die samen verder begeleiden
B Man, ingestuurd door MDL arts, verwijsvraag: Voeding en beweging
Analyse: relatieprobleem, financieel onzeker, geen conditie
Interventieadvies: aandacht voor mentaal welbevinden, stimuleren beweging.
Verder verwezen maar mantelzorg-coördinator van gemeente
C Vrouw, ingestuurd door GYN, verwijsvraag: Voeding en gewicht.
Analyse: multiproblematiek; relatie, woonsituatie en financiën.
Interventieadvies: langere intake nodig met intensievere begeleiding dan mogelijk is op het Verwijsloket.
Wellzijnscoach gemeente kreeg overdracht en pakt het op.
ALLE ADVIEZEN ZIJN MET DRAAGVLAK (motivatie) VAN BETROKKENE IN WERKING GEZET

## Slide 7: Verwijsloket Veluwe Gezond – Noordwest Veluwe en Zeewolde
[ Logo’s organisaties ]
Onderdeel 5: Wat werkte goed – en wat minder?
Leerpunten
Welzijnsmedewerker Bianca: Mijn ervaring met het Verwijsloket is zeer positief. Patiënten komen meestal wat sceptisch op een intakegesprek, weten niet wat zij van het loket kunnen verwachten en hebben niet eerder van Positieve Gezondheid gehoord. Patiënten komen n.a.v. een verwijzing van hun arts met een bepaald doel. De aandachtsgebieden die ik veel zie is voeding, beweging en verslaving. Na een intakegesprek merk ik een opluchting bij de patiënten. Doordat zij zelf de regie in handen houden en beslissen aan welk aandachtsgebied zij willen werken.
Succesfactoren
Inbouw in EPIC in fases maakt dat er nu achterstand is in bouw van het dashboard
Leren omgaan met het zorgpad in EPIC vereist intensieve scholing voor welzijnsmedewerker
Geduld hebben om met 7 gemeente tot een tastbaar resultaat te komen
Enthousiasme bij enkele voortrekkers vanuit medisch domein
Succesvolle openingsavond loket met symposium
Verbindende houding door platform Gezond Veluwe
Consensus over bemensing loket
Domeinoverstijgende werkwijze waardoor inzicht en begrip voor elkaar bestaat

## Slide 8: Verwijsloket Veluwe Gezond – Noordwest Veluwe en Zeewolde
Onderdeel 6: Hoe gaat het nu verder?
[ Logo’s organisaties ]
Wordt het uitgebreid?
Wat is geborgd?
Wie blijft verantwoordelijk?
Scholing – videoverslag
Communicatie
Doorstart projectleider
Overlegstructuur
Plek op Gezond Veluwe
Werkwijze Verwijsloket
Bemensing loketten
Scholing Kliniek verpleegk
Oriënteren op Kinderloket
Evaluatiebijeenkomsten
Bijstelling vragenlijst
Dashboard in EPIC
Uitkomst transitie IZA
Overleg met verzekeraars
Aanvraag voucher coalitie doorontwikkeling communicatiemateriaal i.s.m. Patiëntenorganisatie
Regiogroep Veluwe
Projectleider draagt over aan leidinggevende uit de lijn die verantwoording aflegt aan zorgmanager

## Slide 9: KPI’s in het dashboard van EPIC. De volgende 10 KPI’s worden geformuleerd in het te bouwen dashboard:
- Aantal verwijzingen vanuit medewerkers St Jansdal (specialisten, VS, verpleegk) totaal en aantal uitgesplitst naar specialisme per regio
- De verwijzingen opgedeeld in leeftijdscategorieën – apart voor beide regio’s en een totaalbeeld van beide regio’s samen
- De verwijzingen uitgesplitst in % en aantal mannen – vrouwen - apart voor beide regio’s en een totaalbeeld van beide regio’s
- Verwijzingen uitgesplitst naar woonplaats van de patiënt voor zowel regio Lelystad als regio Veluwe apart vormgegeven
- Welke hulpvraag wordt door de verwijzer aangevraagd
- Aantal 1e gesprekken op het Verwijsloket – aantal in % ten opzichte van het totaal aantal verwijzingen
- Waar wordt de patiënt qua interventie naar toe verwezen (aantal categorieën van EPIC overnemen)
- Ervaren gezondheidsscore patiënt (gemiddelde score van alle scores bij het 1e gesprek en daarna bij het 3e contactmoment
- % patiënten die na afgesproken interventietraject na laatste contact (4-6 maand) nog steeds actief is
- % patiënten wat na 6 maanden nog steeds gestopt is met roken ten opzichte van de gehele rokersgroep

## Slide 10: Overlegstructuur project Leefstijl en Verwijsloketten
Verwijsloket Flevo Gezond
Verwijsloket Veluwe Gezond
St Jansdal Kerngroep
Intene klankbordgroep
kliniekgroep
Regiogroep Veluwe (olv GezondVeluwe)
Regiogroep Flevoland
7 gemeenten
Welzijn
Huisartsen
Gezond Veluwe
SJD
1 gemeente
Welzijn
MDF
GGD
Huisartsen
SJD
subgroep
subgroep
COALITIE Leefstijl in de Zorg
Arts en Leefstijl
Regionale verwijsloketten